## Sheet1
INFOWORLD SCHOOL
Let’s make a difference
PROJECT PLAN
Đưa ra thời gian làm việc theo quy trình (tùy theo các nhóm chọn quy trình như thế nào thì đưa ra thời gian phù hợp).
Project plan processing :
Preparation--> Requirement --> Analysis --> Design --> Coding--> Testing --> Deployment & Release --> Thesis report creating --> Thesis report Review --> Test and Validate Program .
THỜI GIAN THỰC HIỆN QUY TRÌNH
| 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21
| 2014-06-08 | 2014-06-15 | 2014-06-22 | 2014-06-29 | 2014-07-06 | 2014-07-13 | 2014-07-20 | 2014-07-27
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
Preparation | bar: 2014-06-08
Requirement - Analysis | bar: 2014-06-08 to 2014-06-15
Design | bar: 2014-06-15 to 2014-06-22
Coding | bar: 2014-06-22 to 2014-07-20
Testing | bar: 2014-07-13 to 2014-07-27
Deployment & Release | bar: 2014-07-20 to 2014-07-27
Thesis report creating | bar: 2014-07-13 to 2014-07-20
Thesis report Review | bar: 2014-07-20 to 2014-07-27
Test and Validate Program | bar: 2014-07-27